## 開発スケジュール（ｂｋ） (hidden)
|  | 画面名称 | 状態 | 担当者 | 仕様 | 画面 | バック | 予定開始日 | 予定終了日 | 実績開始日 | 実績終了日 | 2月 | [17 empty] | 3月 | [30 empty] | 4月
[12 empty] | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
画面 | Table | [10 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | コンピ指数対象レース指定 | 完了 | 呉江 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | -
|  | 専門紙編集画面 | 完了 | 鄒強 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | -
|  | フォーカス設定画面 | 完了 | 王曦 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | -
|  | 買い目入力画面 | 完了 | 王曦 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | -
|  | 予想パターン編集画面 | 完了 | 鄒強 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | -
6 | 10 | 人気度チェック編集画面 | 完了 | 呉江 | 100% | 100% | 100% | - | 2015-02-13 | 2015-02-04 | 2015-03-02
6 | 8 | レース毎予想者パターン登録編集画面 | 完了 | 王曦 | 100% | 100% | 100% | 2015-02-11 | 2015-02-28 | 2015-02-11 | 2015-03-03
4 | 4 | 本紙見解編集画面 | 作成中 | 鄒強 | 90% | 90% | 90% | 2015-02-15 | 2015-03-03 | 2015-02-13 | -
5 | 3 | コンピ編集画面 | 作成中 | 李一寧 | 90% | 60% | 80% |  |  | 2015-03-02 | -
5 | 5 | 予想者編集画面 | 完了 | 呉江 | 100% | 100% | 100% |  |  | 2015-02-15 | 2015-03-09
6 | 9 | 出走馬登録編集画面 | 作成中 | 鄒強 | 95% | 95% | 95% |  |  | 2015-03-05 | -
6 | 12 | 予想一括編集画面 | 作成中 | 王曦 | 95% | 95% | 95% |  |  | 2015-03-05 | -
10 | 10 | 記者毎予想編集画面（オフラインあり） | 作成中 | 呉江 | 60% | 40% | 60% |  |  | 2015-03-06 | -
10 | 9 | 短評・コメント編集画面（オフラインあり） | 未着手 | 呉江 | 0% | 0% | 0% |  |  | - | -
10 | 5 | レース別成績編集画面 | 作成中 | 王曦 | 30% | 0% | 10% |  |  | - | -
10 | 17 | 馬情報編集画面 | 未着手 | 鄒強 | 0% | 0% | 0% |  |  | - | -
10 | 12 | コマ情報編集画面 | 未着手 | 王曦 | 0% | 0% | 0% |  |  | - | -
10 | 8 | 追い切り表編集画面 | 未着手 | 鄒強 | 0% | 0% | 0% |  |  | - | -
10 | 14 | オッズ（単複枠）情報編集画面 | 未着手 | 李一寧 | 0% | 0% | 0% |  |  | - | -
|  | オッズ（馬連）情報編集画面 | 未着手 | 李一寧 | 0% | 0% | 0% |  |  | - | -
|  | オッズ（ワイド）情報編集画面 | 未着手 | 李一寧 | 0% | 0% | 0% |  |  | - | -
|  | オッズ（馬単）情報編集画面 | 未着手 | 李一寧 | 0% | 0% | 0% |  |  | - | -
|  | オッズ（3連複）情報編集画面 | 未着手 | 李一寧 | 0% | 0% | 0% |  |  | - | -
|  | オッズ（3連単）情報編集画面 | 未着手 | 李一寧 | 0% | 0% | 0% |  |  | - | -
Note on F11: QAの回答によって，仕様変更された、変更した部分対応一旦保留

## 设计+后台管理
|  | 池泉二手车平台 |  |  |  |  | 7月 | [9 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月
|  |  | 状態 | 担当 | 人日 | 進捗 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
画面 | Table | [5 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
设计
1.UI设计
|  | UI设计 | 作成中 | 陶赠元 | 1 | 50%
6 | 10 | 2.DB设计
|  | DB设计 | 完成 | 陶赠元 | 1 | 100%
3.API设计
|  | API设计 | 未着手 | 陶赠元 | 5 | 83.33%
|  | 登录页面 | 完成 | 陶赠元 |  | 100%
|  | 车辆管理 | 完成 | 陶赠元 |  | 100%
|  | 附件管理 | 作成中 | 陶赠元 |  | 50%
后台开发（编码～测试）
1.人员管理模块
|  | 编码 | 未着手 | 余善钢 | 5 | 0%
|  | 单元测试 | 未着手 | 余善钢 | 1 | 0%
|  | 人员新增 | 作成中 | 余善钢 |  | 50%
|  | 人员信息编辑 | 作成中 | 余善钢 |  | 50%
|  | 人员删除 | 作成中 | 余善钢 |  | 50%
|  | 人员查看 | 作成中 | 余善钢 |  | 50%
|  | 帐号密码登录 | 作成中 | 余善钢 |  | 50%
|  | 手机验证码登录 | 未着手 | 余善钢 |  | 0%
|  | 注销登录 | 未着手 | 余善钢 |  | 0%
2.数据字典模块
|  | 编码 | 未着手 | 余善钢 | 5 | 0%
|  | 单元测试 | 未着手 | 余善钢 | 1 | 0%
|  | 数据字典新增 | 未着手 | 余善钢 |  | 0%
|  | 数据字典编辑 | 未着手 | 余善钢 |  | 0%
|  | 数据字典删除 | 未着手 | 余善钢 |  | 0%
|  | 数据字典查看 | 未着手 | 余善钢 |  | 0%
3.车源管理
|  | 编码 | 未着手 | 陶赠元 | 5 | 0%
|  | 单元测试 | 未着手 | 陶赠元 | 1 | 0%
|  | 车源列表 | 未着手 | 陶赠元 |  | 0%
|  | 车源查看 | 未着手 | 陶赠元 |  | 0%
|  | 车源上报 | 未着手 | 陶赠元 |  | 0%
|  | 车源删除 | 未着手 | 陶赠元 |  | 0%
4.附件管理
|  | 编码 | 未着手 | 余善钢 | 7 | 0%
|  | 单元测试 | 未着手 | 余善钢 | 2 | 0%
|  | 附件上传 | 未着手 | 余善钢 |  | 0%
|  | 附件展示 | 未着手 | 余善钢 |  | 0%
前台开发（编码～测试）
1.首页
|  | 编码 | 作成中 | 熊俊 | 7 | 10%
|  | 测试 | 未着手 | 熊俊 | 1 | 0%
|  | 首页基本功能 | 作成中 | 熊俊 |  | 20%
|  | 登录/注册 | 未着手 | 熊俊 |  | 0%
2.车源管理
|  | 编码 | 未着手 | 熊俊 | 5 | 0%
|  | 测试 | 未着手 | 熊俊 | 1 | 0%
|  | 买车 | 未着手 | 熊俊 |  | 0%
|  | 卖车 | 未着手 | 熊俊 |  | 0%
移动端开发（编码～测试）
1.首页
|  | 编码 | 作成中 | 闻维波 | 6 | 15%
|  | 测试 | 未着手 | 闻维波 | 1 | 0%
|  | 项目基本框架搭建 | 完成 | 闻维波 |  | 100%
|  | 首页基本功能 | 未着手 | 闻维波 |  | 0%
|  | 登录/注册 | 作成中 | 闻维波 |  | 30%
2.车源管理
|  | 编码 | 未着手 | 闻维波 | 4 | 0%
|  | 测试 | 未着手 | 闻维波 | 1 | 0%
|  | 买车 | 未着手 | 闻维波 |  | 0%
|  | 卖车 | 未着手 | 闻维波 |  | 0%
Note on AJ3: 端午节