## 開発スケジュール（ｂｋ） (hidden)
|  | 画面名称 | 状態 | 担当者 | 仕様 | 画面 | バック | 予定開始日 | 予定終了日 | 実績開始日 | 実績終了日 | 2月 | [17 empty] | 3月 | [30 empty] | 4月
[12 empty] | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
画面 | Table | [10 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | コンピ指数対象レース指定 | 完了 | 呉江 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | -
|  | 専門紙編集画面 | 完了 | 鄒強 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | -
|  | フォーカス設定画面 | 完了 | 王曦 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | -
|  | 買い目入力画面 | 完了 | 王曦 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | -
|  | 予想パターン編集画面 | 完了 | 鄒強 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | -
6 | 10 | 人気度チェック編集画面 | 完了 | 呉江 | 100% | 100% | 100% | - | 2015-02-13 | 2015-02-04 | 2015-03-02
6 | 8 | レース毎予想者パターン登録編集画面 | 完了 | 王曦 | 100% | 100% | 100% | 2015-02-11 | 2015-02-28 | 2015-02-11 | 2015-03-03
4 | 4 | 本紙見解編集画面 | 作成中 | 鄒強 | 90% | 90% | 90% | 2015-02-15 | 2015-03-03 | 2015-02-13 | -
5 | 3 | コンピ編集画面 | 作成中 | 李一寧 | 90% | 60% | 80% |  |  | 2015-03-02 | -
5 | 5 | 予想者編集画面 | 完了 | 呉江 | 100% | 100% | 100% |  |  | 2015-02-15 | 2015-03-09
6 | 9 | 出走馬登録編集画面 | 作成中 | 鄒強 | 95% | 95% | 95% |  |  | 2015-03-05 | -
6 | 12 | 予想一括編集画面 | 作成中 | 王曦 | 95% | 95% | 95% |  |  | 2015-03-05 | -
10 | 10 | 記者毎予想編集画面（オフラインあり） | 作成中 | 呉江 | 60% | 40% | 60% |  |  | 2015-03-06 | -
10 | 9 | 短評・コメント編集画面（オフラインあり） | 未着手 | 呉江 | 0% | 0% | 0% |  |  | - | -
10 | 5 | レース別成績編集画面 | 作成中 | 王曦 | 30% | 0% | 10% |  |  | - | -
10 | 17 | 馬情報編集画面 | 未着手 | 鄒強 | 0% | 0% | 0% |  |  | - | -
10 | 12 | コマ情報編集画面 | 未着手 | 王曦 | 0% | 0% | 0% |  |  | - | -
10 | 8 | 追い切り表編集画面 | 未着手 | 鄒強 | 0% | 0% | 0% |  |  | - | -
10 | 14 | オッズ（単複枠）情報編集画面 | 未着手 | 李一寧 | 0% | 0% | 0% |  |  | - | -
|  | オッズ（馬連）情報編集画面 | 未着手 | 李一寧 | 0% | 0% | 0% |  |  | - | -
|  | オッズ（ワイド）情報編集画面 | 未着手 | 李一寧 | 0% | 0% | 0% |  |  | - | -
|  | オッズ（馬単）情報編集画面 | 未着手 | 李一寧 | 0% | 0% | 0% |  |  | - | -
|  | オッズ（3連複）情報編集画面 | 未着手 | 李一寧 | 0% | 0% | 0% |  |  | - | -
|  | オッズ（3連単）情報編集画面 | 未着手 | 李一寧 | 0% | 0% | 0% |  |  | - | -
Note on F11: QAの回答によって，仕様変更された、変更した部分対応一旦保留

## 设计+后台管理
|  | 池泉二手车平台 |  |  |  |  | 7月 | [9 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月
|  |  | 状態 | 担当 | 人日 | 進捗 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
画面 | Table | [5 empty] | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
设计
1.UI设计
|  | UI设计 | 未着手 | 陶赠元 | 1 | 0%
6 | 10 | 2.DB设计
|  | DB设计 | 未着手 | 陶赠元 | 1 | 0%
3.API设计
|  | API设计 | 未着手 | 陶赠元 | 5 | 0%
|  | 登录页面 | 未着手 | 陶赠元 |  | 0%
|  | 车辆管理 | 未着手 | 陶赠元 |  | 0%
|  | 附件管理 | 未着手 | 陶赠元 |  | 0%
系统开发（编码～测试）
1.人员管理模块
|  | 编码 | 未着手 | 熊俊 | 5 | 0%
|  | 单元测试 | 未着手 | 熊俊 | 1 | 0%
|  | 人员新增 | 未着手 | 熊俊 |  | 0%
|  | 人员信息编辑 | 未着手 | 熊俊 |  | 0%
|  | 人员删除 | 未着手 | 熊俊 |  | 0%
|  |  | 未着手 | 熊俊 |  | 0%
|  |  | 未着手 | 熊俊 |  | 0%
|  |  | 未着手 | 熊俊 |  | 0%
|  |  | 未着手 | 熊俊 |  | 0%
2.车源管理
|  | 编码 | 未着手 |  | 16 | 0%
|  | 单元测试 | 未着手 |  | 4 | 0%
|  | 车源列表 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 车源查看 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 车源上报 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 故障上报 | 未着手 | 徐志鹏 |  | 0%
|  | 故障列表 | 未着手 | 徐志鹏 |  | 0%
|  | 故障查看 | 未着手 | 徐志鹏 |  | 0%
|  | 故障指派 | 未着手 | 徐志鹏 |  | 0%
|  | 故障降级（处理时间暂停-需要走流程审批） | 未着手 | 徐志鹏 |  | 0%
|  | 故障处理（通知时间、到达时间、响应时间） | 未着手 | 徐志鹏 |  | 0%
|  | 到达现场（GPS）定位 | 未着手 | 徐志鹏 |  | 0%
|  | 故障验收 | 未着手 | 徐志鹏 |  | 0%
|  | 故障报废管理 | 未着手 | 徐志鹏 |  | 0%
|  | 故障评论管理 | 未着手 | 徐志鹏 |  | 0%
|  | 选择验收人员 | 未着手 | 徐志鹏 |  | 0%
|  | 未维护故障、维修中故障、人员、机电设施 | 未着手 | 徐志鹏 |  | 0%
3.前台画面
|  | 编码 | 未着手 |  | 16 | 0%
|  | 单元测试 | 未着手 |  | 4 | 0%
|  | 首页 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 登录注册页面 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 买车列表页面 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 卖车页面 | 未着手 |  |  | 0%
Note on AJ3: 端午节

## IOS前台
|  | 池泉二手车APP | [15 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月
|  |  | 状態 | 担当 | 人日 | 進捗 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
画面 | Table | [5 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1.机电设备
|  | 编码 | 未着手 |  | 6 | 0%
|  | 测试 | 未着手 |  | 2 | 0%
|  | 机电分类数据与资产信息同步 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 机电设施数据与资产信息同步 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 机电分类巡检方式管理 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 机电故障数据维护 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 维修日志管理（推送资产管理系统） | 未着手 |  |  | 0%
|  | 巡检日志管理（推送资产管理系统） | 未着手 |  |  | 0%
|  | 机电设备卡片信息管理 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 机电设施台帐 | 未着手 |  |  | 0%
2.故障报修
|  | 编码 | 未着手 |  | 9 | 0%
|  | 测试 | 未着手 |  | 3 | 0%
|  | 故障响应时间维护 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 故障上报 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 故障列表 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 故障查看 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 故障指派 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 故障降级（处理时间暂停-需要走流程审批） | 未着手 |  |  | 0%
|  | 故障处理（通知时间、到达时间、响应时间） | 未着手 |  |  | 0%
|  | 到达现场（GPS）定位 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 故障验收 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 故障报废管理 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 故障评论管理 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 选择验收人员 | 未着手 |  |  | 0%
6 | 10 | 3.养护巡检
|  | 编码 | 未着手 |  | 7 | 0%
|  | 测试 | 未着手 |  | 3 | 0%
|  | 巡检类型管理（日检，周检，月检，季检等） | 未着手 |  |  | 0%
|  | 养护巡检分类-巡检标准 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 养护巡检分类-常用故障以及故障等级 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 养护巡检-巡检计划（无网络运行，关键字搜索，巡检标准展现，二维码扫描） | 未着手 |  |  | 0%
|  | 养护巡检-巡检轨迹 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 养护巡检-巡检记录管理 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 查看巡检-巡检确认（针对维护单位巡检） | 未着手 |  |  | 0%
|  | 巡检台帐 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 养护巡检-巡检日志 | 未着手 |  |  | 0%
4.配件查询
|  | 编码 | 未着手 |  | 11 | 0%
|  | 测试 | 未着手 |  | 4 | 0%
|  | 配件分类管理 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 配件批量入库 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 配件管理（状态：正常，故障；配件库分各个收费站和信息分中心） （故障可以转为正常，故障配件可以删除） | 未着手 |  |  | 0%
|  | 配件转移（收费站和信息分中心可以互相转移，但必须由信息分中心发起） | 未着手 |  |  | 0%
|  | 故障维修，添加配件项 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 配件台帐 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 配件管理-用户与维护单位管理（用户只能看见用户自己的配件） （维护单位只能看见维护单位的配件） | 未着手 |  |  | 0%
|  | 配件转移出入库管理 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 本单位入库管理 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 本单位出库管理 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 本单位转移管理 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 第三方入库管理 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 第三方出库管理 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 第三方转移管理 | 未着手 |  |  | 0%
5.登录页面
|  | 编码 | 未着手 |  | 1 | 0%
|  | 测试 | 未着手 |  | 1 | 0%
|  | 登录页面 | 未着手 |  |  | 0%
6.个人中心
|  | 编码 | 未着手 |  | 4 | 0%
|  | 测试 | 未着手 |  | 1 | 0%
|  | 个人信息 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 通知信息 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 设置－密码修改 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 设置－清理缓存 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 设置－意见反馈 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 设置－版本更新 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 设置－关于 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 设置－退出 | 未着手 |  |  | 0%
7.安全教育
|  | 编码 | 未着手 |  | 6 | 0%
|  | 测试 | 未着手 |  | 2 | 0%
|  | 安全教育首页 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 我的学习 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 我的学习-在线学习 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 我的考试 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 我的考试-考试中 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 我的考试-已考 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 我的考试-排行榜 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 我的学习-课件信息列表 | 未着手 |  |  | 0%
8.任务督办
|  | 编码 | 未着手 |  | 5 | 0%
|  | 测试 | 未着手 |  | 2 | 0%
|  | 任务督办首页 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 新建任务 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 我发起的任务 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 待办任务 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 任务详情 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 更新进度 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 任务完成 | 未着手 |  |  | 0%
9.移动考勤
|  | 编码 | 未着手 |  | 3 | 0%
|  | 测试 | 未着手 |  | 1 | 0%
|  | 签到界面 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 足迹界面 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 考勤统计 | 未着手 |  |  | 0%
10.人员位置
|  | 编码 | 未着手 |  | 2 | 0%
|  | 测试 | 未着手 |  | 1 | 0%
|  | 人员位置地图展示位置及轨迹 | 未着手 |  |  | 0%
|  | 按人员，按日期过滤显示位置信息 | 未着手 |  |  | 0%
11.电子地图
|  | 编码 | 未着手 |  | 2 | 0%
|  | 单元测试 | 未着手 |  | 1 | 0%
|  | 未维护故障、维修中故障、人员、机电设施 | 未着手 |  |  | 0%
Note on AJ3: 端午节